## Tabelle1
Anforderung | Tasks | Responsibility | Status | Notiz | Datum | Task übrig | Ideal | Daten | Anzahl | Status | Datum | Ideal
Definition der Problemstellung | Wählen des Instruments |  | Erledigt |  | 2023-11-27 | 18 |  | Summe Task | 20 | Erledigt | 2023-11-27 | 20
| Festellen der notwendigen Daten |  | Erledigt |  | 2023-11-27 | 18 | 20 |  |  | in Arbeit | 2024-01-29 | 1
| Festlegen von min-max-Werten der Daten |  | Erledigt | siehe Datenlexikon | 2023-11-28 | 17 |  |  |  | Abgebrochen
Festlegen einer Schnittstelle
Visualisierung des Instruments | Feststellen notwendiger Visualisierungselemente | Ghaith | in Arbeit
| Verhalten der Visualisierungselemente bestimmen | Ghaith | in Arbeit
| Erstellen des Frames | Ghaith
| Statische Visualisierung erstellen | Ghaith
| Daten aus Schnittstelle abrufen | Ghaith
| Verhalten programmieren | Ghaith
| Tests entwickeln | Ghaith
| Programm mit Tests auf Fehlverhalten überprüfen | Ghaith
| Steuerelemente einfügen | Ghaith
| Test Rotieren? | Ghaith
Datensimulator | Festlegen der Datentypen | Stefan | Erledigt |  | 2023-12-01 | 16 | 16
| Dynamisches Verhalten der Daten bestimmen | Stefan | in Arbeit
| Dynamisches Verhalten programmieren | Stefan | in Arbeit
| Daten zur Verfügung Stellen | Stefan
| Plausibilitätstests entwickeln | Stefan
| Verhalten Steuerelemente bestimmen | Stefan
[5 empty] | 2024-01-29 |  | 1