## Tabelle1
Anforderung | Tasks | Responsibility | Status | Notiz | Datum | Task übrig | Ideal | Daten | Anzahl | Status | Datum | Ideal
Definition der Problemstellung | Wählen des Instruments |  | Erledigt |  | 2023-11-27 | 18 |  | Summe Task | 20 | Erledigt | 2023-11-27 | 20
| Festellen der notwendigen Daten |  | Erledigt |  | 2023-11-27 | 18 | 20 |  |  | in Arbeit | 2024-01-29 | 1
| Festlegen von min-max-Werten der Daten |  | Erledigt | siehe Datenlexikon | 2023-11-28 | 16 |  |  |  | Abgebrochen
| Festlegen einer Schnittstelle |  | Erledigt |  | 2023-11-28 | 16
Visualisierung des Instruments | Feststellen notwendiger Visualisierungselemente | Ghaith | Erledigt |  | 2023-12-05 | 12
| Verhalten der Visualisierungselemente bestimmen | Ghaith | Erledigt |  | 2023-12-05 | 12
| Erstellen des Frames | Ghaith | Erledigt |  | 2023-12-20 | 8
| Statische Visualisierung erstellen | Ghaith | Erledigt |  | 2023-12-20 | 8
| Daten aus Schnittstelle abrufen | Ghaith | Erledigt |  | 2023-12-20 | 8
| Verhalten programmieren | Ghaith | Erledigt |  | 2024-01-10 | 6
| Tests entwickeln | Ghaith | Erledigt |  | 2024-01-29 | 0
| Programm mit Tests auf Fehlverhalten überprüfen | Ghaith | Erledigt |  | 2024-01-29 | 0
| Steuerelemente einfügen | Ghaith | Erledigt |  | 2024-01-10 | 6
| Test Rotieren? | Ghaith | Erledigt |  | 2024-01-29 | 0
Datensimulator | Festlegen der Datentypen | Stefan | Erledigt |  | 2023-11-28 | 16 | 16
| Dynamisches Verhalten der Daten bestimmen | Stefan | Erledigt |  | 2023-12-05 | 12
| Dynamisches Verhalten programmieren | Stefan | Erledigt |  | 2024-01-12 | 5
| Daten zur Verfügung Stellen | Stefan | Erledigt |  | 2023-12-08 | 11
| Plausibilitätstests entwickeln | Stefan | Erledigt |  | 2024-01-14 | 4
| Verhalten Steuerelemente bestimmen | Stefan | Erledigt |  | 2023-12-05 | 12
[5 empty] | 2024-01-29 |  | 1